RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

43/KU/05 (11/U/04) „Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat skierniewicki”

Okres realizacji projektu: od 09/11/2004r. do 30/11/2005r

Umowa nr 24/U/05 o dofinansowanie projektu nr 11/U/04 pt.: „Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat skierniewicki ” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) zawarta w Łodzi w dniu 23 lutego 2005 roku - na kwotę dofinansowania: 291.596,00 zł, liczba stypendystów 141 osób.

Aneks nr 1/24/U/05 do umowy nr 24/U/05 o dofinansowanie projektu nr 11/U/04 pt.: „Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat skierniewicki ” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) zawarta w Łodzi w dniu 23 lutego 2005 roku sporządzony w dniu 29 lipca 2005 roku - na kwotę dofinansowania: 192.908,00 zł, liczba stypendystów: 93 osób.

Wpłynęło 141 kart zgłoszeń do stypendium, wnioski o przyznanie stypendium złożyło 100 uczniów, przy czym 7 wniosków zostało odrzuconych, w tym:

- 6 – przekroczony dochód,

- 1 – przejście do szkoły nieprowadzonej prze powiat skierniewicki

Pozytywnie rozpatrzono 93 wnioski o przyznanie stypendium (kobiety – 64, mężczyźni – 29).

Przyznano stypendium 93 uczniom na 8 miesięcy w roku szkolnym 2004/2005 po 250 zł miesięcznie.

|  | Kwota przyznanego dofinansowania | Kwota wykorzystana | Wykorzystanie w % |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki kwalifikowane ogółem | 192.908,00 | 104.060,33 | 53,94 |
| wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (stypendia) | 186.000,00 | 97.163,04 | 52,24 |
| wydatki związane z personelem | 5.208,00 | 5.207,28 | 99,99 |
| inne wydatki (zakup drukarki) | 1.700,00 | 1.690,01 | 99,41 |
|  | Kwota niewykorzystana | 88.847,67 |  |

| ZSP | liczba przyznanych stypendiów | kwota ogółem przyznanych stypendiów (w zł) | kwota ogółem wykorzystanego stypendium (w zł) | % wykorzystanego stypendium | liczba stypendystów, którzy w ogóle nie wykorzystali stypendium | średnio na 1 stypendystę wykorzystanego stypendium (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolimów | 26 | 52 000,00 | 39 312,39 | 75,60 | 0 | 1 512,01 |
| Godzianów | 4 | 8 000,00 | 1 890,28 | 23,63 | 0 | 472,57 |
| Głuchów | 63 | 126 000,00 | 55 960,38 | 44,41 | 6 | 888,26 |
| Razem | 93 | 186 000,00 | 97 163,05 | 52,24 | 6 | 1 044,76 |

| ZSP | Bolimów | Godzianów | Głuchów | Razem | % sumy ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kwota wydanego stypendium na bilety miesięczne | 2 383,61 | 1 537,88 | 13 488,42 | 17 409,91 | 17,92% |
| kwota wydanego stypendium na artykuły szkolne | 4 166,99 | 58,00 | 3 999,85 | 8 224,84 | 8,46% |
| kwota wydanego stypendium na książki i podręczniki | 12 520,95 | 136,40 | 7 373,32 | 20 030,67 | 20,62% |
| kwota wydanego stypendium na stroje sportowe | 16 829,07 | 158,00 | 22 835,51 | 39 822,58 | 40,99% |
| kwota wydanego stypendium na artykuły niezbędne do zajęć specjalistycznych | 0,00 | 0,00 | 5 710,33 | 5 710,33 | 5,88% |
| kwota wydanego stypendium na kalkulatory | 614,45 | 0,00 | 247,15 | 861,60 | 0,89% |
| kwota wydanego stypendium na plecaki i tornistry | 2 797,32 | 0,00 | 2 305,80 | 5 103,12 | 5,25% |
| Razem | 39 312,39 | 1 890,28 | 55 960,38 | 97 163,05 | 100,00% |

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Mo-wartość w roku 0, zapisana we wniosku o dofinansowanie | Mu | Ms | Mp | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4*100% |
| Wskaźnik Produktu Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki | osoby | 0 | 93 | 80 | 87 | 93,55 |
| w tym kobiety | osoby | 0 | 64 | 55 | 60 | 93,75 |
| Wskaźnik Rezultatu Liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia | osoby | 0 | 69 | 91 | 91 | 131,88 |
| w tym kobiety | osoby | 0 | 48 | 63 | 63 | 131,25 |